附件五、營業計畫書

(通過第一階段簡報審查後才須提交)

計畫編號：（由專案辦公室填寫）

原住民族委員會

110年度原住民族產業創新價值計畫

「輔導精實創業」

- 營業計畫書

□第一級產業

□第二級產業

□第三級產業

| 主辦單位： | 原住民族委員會 |
| --- | --- |
| 執行單位： | 財團法人中國生產力中心 |
| 申請人： |  |
| 企業名稱： |  |

中華民國  年  月  日

營業計畫書撰寫格式與原則

- 請以A4規格紙張直式橫書(由左至右)製作，字型大小以標楷字體16為限，行距：固定行高25pt，編製頁碼以雙面印刷。

- 營業計畫書中各項表格化之項目資料應註明資料來源及日期，若表格長度不敷使用時，請自行調整。

- 請依營業計畫書格式之目錄架構撰寫，遇有免填項目請以「無」註明(請勿刪除)，但得依實際需要而自行增加目錄項目。

- 金額統一以新臺幣元為單位，小數點下四捨五入計算。

- 受理之營業計畫書、相關文件及資料，專案辦公室將不予退回，請自行留存副本。

- 申請人基本資料表

- 營運計畫

- 創業動機與團隊成員

- 產品與服務

- 目標市場與規模

- 行銷規劃

- 競爭者分析

- 智慧財產

- 財務規劃

- 營運據點

- 創業計畫查核表及預期效益

- 創業計畫查核表

- 預期效益

- 經費編列與資本門採購項目

- 經費編列

資本門採購項目

目　錄

- 申請人基本資料表

| 申請人 | 姓名 |  | 性別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 族別 |  | 身分證字號 |  |
|  | 聯絡電話 | ( ) | 手機 |  |
|  | E-mail |  |  |  |
|  | 生日 | 民國 年 月 日 |  |  |
| 聯絡人 | 姓名 |  | 性別 |  |
|  | 族別 |  | 身分證字號 |  |
|  | 聯絡電話 | ( ) | 手機 |  |
|  | E-mail |  |  |  |
|  | 生日 | 民國 年 月 日 |  |  |
| 創業團隊 | 核心團隊_____人，平均年齡層□未滿20歲□21-30歲 □31-40歲 □41-50歲 □51-60歲 □61歲以上 |  |  |  |
| 計畫總預算 | 元 |  | 申請獎補助金額 | 元 |
| 計畫摘要 (請以條列式呈現) | 計畫目標： |  |  |  |
|  | 營運模式： |  |  |  |
|  | 預期效益： |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |

- 營運計畫

- 創業動機與團隊成員

### (一)創業者與團隊成員

| 職稱 | 姓名 | 最高學歷 請註明學校名稱 | 經歷 請詳列過去任職資歷 | 團隊中擔任之工作內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 請自行增列 |  |  |  |

### (二)團隊成員規劃(請說明目前規劃幾位員工，未來一年內對團隊的規模有何計畫，還有什麼關鍵角色需要招募嗎、以及預計創造返鄉就業人數情形等)

### (三)創業團隊過往相關經驗(請說明創業團隊有哪些相關領域經驗，以及擁有哪些專利/證照/獲獎紀錄等)

### (四)創業動機

- 產品與服務

(1.為什麼使用者會想使用我們的產品或服務，我們想要解決哪種問題，2.這項產品或服務，跟別的公司產品最主要、最關鍵的不同點是什麼?)

- 目標市場與規模

### (一)目標市場(請說明所要進入的目標市場、與接觸之顧客類型、特徵，及接觸方法)

### (二)市場規模及佔有率(1.請說明該市場的規模有多大? 2.創業團隊打算在多少時間之內，達到多少市佔率？)

- 行銷規劃

### (一)產品銷售循環(從客戶第一次接觸到成交，一段典型的銷售循環是什麼樣子？)

### (二)行銷規劃(目前如何行銷自家產品與服務？如果還沒開始，有什麼行銷計畫？)

- 競爭者分析

### (一)產業進入障礙(進入這個產業，有沒有哪些障礙?)

### (二)競爭對手(1.目前的競爭對手有誰？ 2.競爭對手有哪裡是勝過我們的地方？)

### (三)競爭優勢(為何我們有競爭上的優勢？跟競爭對手相較之下，價格、特色、表現這幾個方面會如何競爭？)

- 智慧財產

(1.請說明團隊擁有哪些關鍵智財？例如：專利、申請中專利、著作權、商業機密、商標等 2.智財是怎麼發展的？)

- 財務規劃

(1.請說明預計何時開始獲利？ 在開始獲利之前，會消耗多少資金 2. 財務預測是根據哪些假設而計算出來的？)

- 營運據點

(請說明規劃營運地點/施作場域，並提供地圖說明，若營運地點/施作場域含有土地或建物，應提供地籍、合法建物等證明文件，如為私有土地或建物，應備計畫期間內之所有權人使用同意書。)

- 創業計畫查核表及預期效益

- 創業計畫查核表

計畫開始時間：110年06月23日

計畫結案時間：110年12月23日

| 計畫查核點編號 | 查核點關鍵績效指標(KPI)量化說明 | 分配權重比% | 起訖時間(審查結果公告日起算，範例以6月23日為公告日期) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招募2名員工，協助推廣及販售公司產品 | 11% | 6月-7月 |
| 2 | 提升人才技術，辦理人才培訓2場 | 5% | 6月-7月 |
| 3 | 公司形象建立，營業場地整理1式 | 35% | 8月 |
| 4 | 提高公司業務能見性辦理公開活動1場 | 2% | 9月 |
| 5 | 產品研發 (1)水果口味 1式 (2)鹹食 1式 | 15% | 9-12月 |
| 6 | 行銷推廣 (1)建立自我品牌1式 (2)網站建立及管理1式 (3)影片1式 | 32% | 9-12月 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 合計 | - | 100% | - |

填寫說明：

- 依時間順序編號及查核點KPI量化說明，預定進度應按完成時間先後填入，並給予工作及經費分配權重比例%，來表示其佔計畫整體重要性並對應下方經費編列之金額，計畫結案查核點KPI須呼應計畫目標來達成。

- 獲獎補助單位於陪伴輔導階段內，若有必要依照實際營業情況作計畫變更，獲獎補助單位須與輔導顧問討論後並依照規定辦理變更，若仍未如期達成時，於結案審查會議將依分配權重比例扣除獎補助款。

- 預期效益

（請申請人以計畫目標達成後，去推估未來營收產值以3~5年新產品、服務或通路、可促成投資額(展店或擴充設備等投資)、增加稅收或提供新增就業人數等等，因各計畫皆有不同目標效益請各自列舉相關指標說明，預期效益並非查核點KPI。）

- 經費編列與資本門採購項目

- 經費編列

- 請依照「參、創業計畫查核點及預期效益之一、創業計畫查核點」編列本表，用以說明創業獎補助金經費編列與使用情形。

- 經費編列請以「元」為單位，金額之呈現請加上千分位，例如「1,000」。

- 本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

- 本計畫獎補助金額編列方式請依照「附件六、輔導精實創業補助款預算編列標準」編列。

- 灰體字內容為參考之範本。

| 計畫經費需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查核點 編號 | 一級會計科目 | 項目 |  | 補助款 |  | 自備款 |  | 總計 |
|  |  |  |  | 金額 | 編列說明 | 金額 | 編列說明 |  |
| 1 | 招募2名員工，協助推廣及販售公司產品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 人事費 | 專任人員 |  | 80,000 | 1人*20,000元*4個月 | 15,200 | 1人*3,800元*4個月 | 95,200 |
| 1-2 | 業務費 | 臨時人員 |  | 30,000 | 4個月 | - | - | 30,000 |
| 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  | 110,000 |  | 15,200 |  | 125,200 |
| 2 | 提升人才技術，辦理人才培訓2場 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 業務費 | 職前培訓講師費(內聘) |  | 20,000 | 10小時*1,000元*2人 |  |  | 20,000 |
| 2-2 | 業務費 | 職前培訓講師費(外聘) |  | 30,000 | 15小時*2,000元*1人 |  |  | 30,000 |
| 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  | 50,000 |  | 0 |  | 50,000 |
| 3 | 公司形象建立，營業場地整理1式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 設備及設施整建費(資) |  | 空間裝潢 | 350,000 | 營業場地空間裝潢 |  |  | 350,000 |
| 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  | 350,000 |  | 0 |  | 350,000 |
| 4 | 提高公司業務能見性辦理公開活動1場 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 業務費 | 活動臨時人員 |  | 3,000 | 活動現場臨時人員 |  |  | 3,000 |
| 4-2 | 業務費 | 餐費 |  | 6,000 | 供活動參與人員使用 |  |  | 6,000 |
| 4-3 | 業務費 | 活動宣傳 |  | 5,000 | 活動宣傳用品及相關物 |  |  | 5,000 |
| 4-4 | 業務費 | 活動場地清潔費 |  | 2,000 | 活動結束後之場地清理 |  |  | 2,000 |
| 4-5 | 業務費 | 體驗課程講師 |  | 4,000 | 辦理一場體驗課程 |  |  | 4,000 |
| 小計 |  |  |  | 20,000 |  | 0 |  | 20,000 |
| 5 | 產品研發：(1)水果口味1式 (2)鹹食1式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 業務費 | 食材購買 |  | 30,000 |  |  |  | 30,000 |
| 5-2 | 設備及設施整建費(資) | 烤箱 |  | 50,000 | 研發水果口味產品用之烤箱2台 | 20,000 |  | 70,000 |
| 5-3 | 設備及設施整建費(資) | 鍋子 |  | 30,000 | 研發熟食產品使用 |  |  | 30,000 |
| 5-4 | 設備及設施整建費(資) | 餐具組 |  | 40,000 | 產品裝飾擺盤使用 |  |  | 40,000 |
| 小計 |  |  |  | 150,000 |  | 20,000 |  | 170,000 |
| 6 | 行銷推廣(1)建立自我品牌1式(2)網站建立及管理1式(3)影片1式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 業務費 |  | LOGO設計 | 10,000 | 自我品牌LOGO設計供未來建立品牌專用 |  |  | 10,000 |
| 6-2 | 業務費 |  | 網站架設 | 90,000 | 架設網站讓消費者能直接搜尋 |  |  | 90,000 |
| 6-3 | 設備及設施整建費(資) |  | 電腦 | 70,000 | 2台電腦供員工行銷推廣使用 |  |  | 70,000 |
| 6-4 | 設備及設施整建費(資) |  | 攝影機 | 60,000 | 拍攝宣傳影片用 |  |  | 60,000 |
| 6-5 | 業務費 |  | 網站顧問諮詢費 | 20,000 | 架設網站相關問題詢問 |  |  | 20,000 |
| 6-6 | 業務費 |  | 產品手冊資料庫整理 | 70,000 | 製作手冊資料庫未來供消費者使用 |  |  | 70,000 |
| 6-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 |  |  |  | 320,000 |  | 0 |  | 320,000 |
| 總計畫經費 |  |  |  | 1,000,000 |  | 35,200 |  | 135,200 |
| 補助款經常支出金額為____400,000______，所佔比例為___40___（％）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助款資本支出金額為____600,000______，所佔比例為___60___（％）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 資本門採購項目

- 針對現有或預期之產品或服務，需對外採購之項目。

- 若採購內容較為專業特殊且有專業人員操作的設備時，須先自行完備相關訓練。

- 本表之採購金額之小計需與經費編列之補助款資本支出金額相符。

- 資本門定義：購置耐用年限2年以上且金額1萬元以上之機械及設備。

- 本表只需填入使用「原住民族委員會之創業補助款」購置之設備，若購置項目為器材須貼上「原住民族委員會補助」字樣。

| 項次 | 設備名稱 | 單價 | 單位 | 數量 | 購置金額小計(元) | 主要用途說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 空間裝潢 | 350,000 | 式 | 1 | 350,000 | 營業場地空間裝潢 |
| 5-2 | 烤箱 | 25,000 | 台 | 2 | 50,000 | 研發水果口味產品用之烤箱2台 |
| 5-3 | 鍋子 | 30,000 | 式 | 1 | 30,000 | 研發熟食產品使用 |
| 5-4 | 餐具組 | 40,000 | 式 | 1 | 40,000 | 產品裝飾擺盤使用 |
| 6-3 | 電腦 | 35,000 | 台 | 2 | 70,000 | 2台電腦供員工行銷推廣使用 |
| 6-4 | 攝影機 | 60,000 | 台 | 1 | 60,000 | 拍攝宣傳影片用 |
| 採購金額小計 |  |  |  |  | 600,000 |  |

-以 下 空 白-